Titolo dell’assegno: “Analisi sperimentale e numerica di comportamento ad urto di materiali compositi”

Experimental and numerical analysis of crashworthiness of components made by composite materials

Tutor: Prof. Ing. Lorenzo Donati

Progetto di ricerca: Scopo dell’attività di ricerca è quello di migliorare i modelli per la previsione del comportamento a crashworthiness di materiali polimerici fibro-rinforzati. Nella fattispecie all’assegnista verrà richiesto di utilizzare io codice FEM ESI PAM-CRASH, MSC Apex e MSC Nastran per la simulazione della deformazione statica e nell’urto di un componente reale. L’assegnista dovrà quindi approfondire le conoscenze sull’ultima release del codice (la conoscenza generale del codice è requisito preferenziale) e sviluppare una serie di simulazioni di casi a complessità crescente secondo la metodologia denominata “building block approach”.

Parallelamente l’assegnista dovrà validare i risultati della simulazione tramite prove sperimentali. La conoscenza nella realizzazione e caratterizzazione di materiali a livello di laboratorio è requisito preferenziale del bando. Pertanto al candidato verrà richiesto di essere già operativo nella produzione di materiali fibro-rinforzati, nella definizione delle tipologie di prove necessarie per l’inserimento delle caratteristiche meccaniche nel codice, nell’esecuzione pratica delle suddette prove di caratterizzazione. Tale procedura deve essere realizzata seguendo le stesse fasi del “building block approach” definite nella fase di simulazione.

Piano di attività:

Mese 1-2: Definizione delle geometrie e delle tipologie di prova secondo il building block approach (BBA), realizzazione ordini dei materiali per la costruzione dei provini e delle attrezzature di prova;

Mesi 3-4: Produzione in laboratorio dei materiali necessari per la fase 1 (produzione provini) del BBA; estrazione dei provini; caratterizzazione sperimentale dei provini; implementazione dei valori di caratteristica meccanica nella simulazione numerica; validazione della simulazione.

Mesi 5-6: Produzione in laboratorio dei materiali necessari per la fase 2 (produzione provini di forma complessa) del BBA; estrazione dei provini; caratterizzazione sperimentale dei provini; implementazione dei valori di caratteristica meccanica nella simulazione numerica; validazione della simulazione.

Mesi 7-8: Produzione in laboratorio dei materiali necessari per la fase 3 (simulazione di parti del componente) del BBA; estrazione dei provini; caratterizzazione sperimentale dei provini; implementazione dei valori di caratteristica meccanica nella simulazione numerica; validazione della simulazione.

Mesi 9-10: Produzione in laboratorio dei materiali necessari per la fase 4 (simulazione del componente) del BBA; estrazione dei provini; caratterizzazione sperimentale dei provini; implementazione dei valori di caratteristica meccanica nella simulazione numerica; validazione della simulazione.

Mesi 11-12: Revisione critica delle attività svolte, approfondimento delle problematiche emerse, stesura delle relazioni finali

Piano di Formazione Scientifica

a. Partecipazione a corsi di natura tecnologica.

Sulla base delle attività sopra citate si prenderanno in considerazione corsi di formazione nell’ambito delle tecniche di analisi di simulazione numerica (in particolare con gli sviluppatori del codice ESI), di prove di caratterizzazione dei materiali compositi statiche e dinamiche oltre che allo studio del comportamento chimico dei polimeri. Particolare attenzione verrà posta ad eventuali attività formative promosse da enti nazionali.

b. Partecipazione e convegni nazionali ed internazionali.

Parte integrante dello studio proposto sarà la partecipazione a convegni seminari e meeting a livello nazionale ed internazionale.

c. Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali.

Partecipando a fiere specializzate del settore si avrà la possibilità di valutare le soluzioni di maggiore interesse industriale adottate in ambito produttivo.

d. Pubblicazioni.

Si prevede di pubblicare i risultati ottenuti dalla simulazione e delle caratterizzazione dei materiali su riviste internazionali, nonché di proporli a convegni specialistici.

Bologna, 28 Febbraio  2020

Abstract: The aim of the research activity is to develop and improve the models for the prediction of the crashworthiness behavior of fiber-reinforced polymeric materials. In this case, the researcher will be required to use the FEM codes “ESI PAM-CRASH, MSC Apex and MSC Nastran” to simulate the deformation during static and crash phase of a real component. The researcher will initially deepen the knowledge on the latest release of the code (general code knowledge is a preferential call requirement) and will develop a series of growing complexity simulations according to the methodology called "building block approach."

At the same time, the researcher will have to validate the results of the simulation through experimental tests. The candidate will be required to be already operational in the production of fibro-reinforced materials, in the selection of the types of tests necessary for the definition of the mechanical characteristics to be inserted into the code and in the practical execution of the above-mentioned characterization tests.